


Z A P I S N I K
19. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Gajevo, održane 10. studenog 2022. u prostorijama Mjesne samouprave Gajevo, Ulica Augusta Prosenika 9,  s početkom u 19:00 sati

[bookmark: _gjdgxs]NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Ivan Bubić, Liliana Čuk, Ivan Kartelo, Sanda Malbaša, Sandra Prlenda Perkovac, Tihana Soljankić, Maja Trut, Daniel Vrkljan

NENAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: Jozo Kosir
OSTALI NAZOČNI: nema

[bookmark: _30j0zll]Predsjedava: Tihana Soljankić, predsjednica Vijeća
Zapisnik vodi: Tihana Soljankić, predsjednica Vijeća
Predsjednica konstatira da je nazočno 8 od ukupno 9 članova Vijeća, što znači da Vijeće može pravovaljano odlučivati, te otvara 19. sjednicu Vijeća Mjesnog odbora.
Vijeće jednoglasno, bez izmjene, prihvaća tekst zapisnika 18. sjednice Vijeća od 13. listopada 2022. godine.
[bookmark: _GoBack]DNEVNI RED

1. [bookmark: _1fob9te]Prijedlog plana malih komunalnih akcija Mjesnog odbora Gajevo u 2023. 
2. [bookmark: _3znysh7]Asfalterski program za 2023. na području Mjesnog odbora Gajevo 
3. [bookmark: _2et92p0]Postava zaštitnih stupića u Našičkoj ulici 12 po zahtjevu B.V.
4. Pitanja, prijedlozi i obavijesti

Ad.1. Prijedlog plana malih komunalnih akcija Mjesnog odbora Gajevo u 2023. 
Članovi Vijeća primili su pisani materijal uz poziv. 
Predsjednica usmeno informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.
Vijeće jednoglasno donosi
Plan malih komunalnih akcija
Mjesnog odbora Gajevo u 2023.
	1. Ovim se planom, u skladu s planiranim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi održavanja komunalne infrastrukture na području Mjesnog odbora Gajevo (u daljnjem tekstu: Mjesni odbor), a kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:
	- održavanja javnih zelenih površina i
	- redovitog održavanja nerazvrstanih cesta.

	2. Planirana sredstva za financiranje ovog plana u iznosu od ukupno 183.880,00 € raspoređuju se za obavljanje poslova i radova održavanja na području Mjesnog odbora prema sljedećim djelatnostima i nositeljima provedbe Plana:

	Redni broj
	Vrsta komunalne djelatnosti
	Nositelj provedbe
	Iznos sredstava

	2.1.
	održavanje javnih zelenih površina
	Zagrebački holding d.o.o., 
Podružnica Zrinjevac
	83.710,00 €

	2.2.
	redovito održavanje nerazvrstanih cesta
	Zagrebački holding d.o.o., 
Podružnica Zagrebačke ceste
	100.170,00 €

	Ukupno
	183.880,00 € 



	3. Održavanje javnih zelenih površina u ovom planu obuhvaća održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina, pod kojim se podrazumijevaju svi radovi njege krajobraza radi održavanja optimalnog rasta i razvoja u urbanim uvjetima poput radova čišćenja, košnje travnjaka, sakupljanja biološkog i ostalog otpada, djelomične i potpune obnove devastiranih travnjaka, njege drveća u drvoredima, na pojedinačnim stablima i na skupinama stabala, njege ukrasnog grmlja (pojedinačnog, u sklopu, podrasta i živice), uspostave i njege sezonskih i trajnih cvjetnjaka, održavanje popločenih i sipinjenih površina, ispitivanje sigurnosti i funkcionalnosti i održavanje opreme na dječjim igralištima, fitosanitetska zaštita, zbrinjavanje biološkog otpada i proizvodnja komposta i biljnog materijala za potrebe održavanja, deponiranje sakupljenog otpada, zaštitu uređenih javnih ozelenjenih površina kao i održavanje elemenata zaštite, hitne intervencije na bilju uzrokovane prometnim ili vremenskim nepogodama i ostali stručni poslovi potrebni za održavanje parkovnih i ostalih uređenih zelenih površina.
	Ovaj plan odnosi se na poslove održavanja 227.535 m² uređenih javnih zelenih površina na području Mjesnog odbora.
	4. Održavanje nerazvrstanih cesta u ovom planu obuhvaća redovno održavanje nerazvrstanih cesta, i to:
	4.1. redovito ljetno održavanje, koje obuhvaća skup mjera kojima se otklanjaju nedostaci, zamjenjuju i obnavljaju dotrajali elementi i osigurava tehnička ispravnost nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata za sigurno odvijanje prometa na njima. U sklopu redovnog ljetnog održavanja obavlja se ophodnja nerazvrstanih cesta, asfaltiranjem se otklanjaju ulegnuća i udarne jame, održava se semaforski sustav, obnavlja se horizontalna i vertikalna signalizacija, čiste se otvoreni jarci uz ceste, dosipavaju se makadamski putovi i slično.
	4.2. redovito održavanje u zimskim uvjetima, kojim se osigurava prohodnost cesta i odvijanje prometa po njima u vrijeme padanja snijega i stvaranja poledice. Radovi redovitog održavanja u zimskim uvjetima uključuju uređenje i održavanje baza zimske službe, pripravnost ekipa, rad ekipa, nabavu posipnih materijala, detaljno čišćenje i odvoz snijega i ostale radove (sustav za rano otkrivanje i dojavu poledice, obilježavanje koljem, izrada mješavine i rasoline, mobilne, radio i telefonske veze i rad nadzornog centra za praćenje izvršenja zadataka).
	4.3. asfalterski program, koji  obuhvaća uklanjanje dotrajalog asfaltnog zastora kolnika na nerazvrstanim cestama, prilagođavanje po visini poklopaca komunalnih instalacija i sanaciju podloge na pojedinim slabim mjestima ako se uoče nakon uklanjanja asfalta i presvlačenje novim asfaltom u punoj širini kolnika. Asfalterskim programom se produžuje eksploatacijski vijek prometnica u prosjeku za deset godina i omogućava viša razina uslužnosti korisnicima, a primjenjuje se na nerazvrstanim cestama gdje je kolnička konstrukcija (podloga) u relativno dobrom stanju dok se na površini asfalta nalazi veći broj oštećenja kao što su mrežaste pukotine i prijekopi.
	Ovaj plan odnosi se na poslove redovnog održavanja 79.331 m² nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora.
	Ukupna planirana sredstva za redovito održavanje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora raspoređuju se na sljedeći način:
	- 70 % ili 70.119,00 €  za asfalterski program i
	- 30 % ili 30.051,00 € za ostale poslove redovnog održavanja.
	5. Mjesni odbor, prema ovom planu, brinut će o redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture.
	6. Upravna tijela Grada Zagreba, u nadležnosti kojih su djelatnosti komunalnog gospodarstva i prometa, sudjelovat će u provedbi ovog plana radi osiguravanja kvalitetnog obavljanja poslova održavanja komunalne infrastrukture i osiguravanja obavljanja komunalnih djelatnosti na načelima javne službe, neprofitnosti i kontinuiteta.
	7. Sredstva za provedbu ovog plana osiguravat će Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost za namjene određene Proračunom Grada Zagreba za 2023. i ovim planom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.
	8. Ovaj plan bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba kao sastavni dio Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Trešnjevka - jug u 2023.

Ad.2. Asfalterski program za 2023. na području Mjesnog odbora Gajevo 
Predsjednica usmeno informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.
U raspravi sudjeluju svi članovi vijeća
Vijeće jednoglasno donosi
Z A K LJ U Č A K
o asfalterskom programu za 2023. na području Mjesnog odbora Gajevo

1. [bookmark: _3dy6vkm]Vijeće Mjesnog odbora Gajevo predlaže nove lokacije za asfaltiranje
[bookmark: _yayzdq9svg]-   Smiljanska ulica
-   Repinečka ulica
-   Fužinska ulica
[bookmark: _bei7u1wtmj50]u navedenim ulicama je prisutna i betonska galanterija 
[bookmark: _y89546carmtj][bookmark: _h39f0eetedbe]-   nakon radova rekonstrukcije cjevovoda na području Mjesnog odbora Gajevo, 
kroz Plan malih komunalnih akcija Mjesnog odbora Gajevo za 2023. u dijelu koji se odnosi na asfalterski program.
2. Zaključak dostaviti Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost i Vijeću Gradske četvrti Trešnjevka - jug.

[bookmark: _lnxbz9]Ad.3. Postava zaštitnih stupića u Našičkoj ulici 12 po zahtjevu B.V.
Članovi Vijeća primili su pisani materijal uz poziv. 
Predsjednica usmeno informira nazočne o predmetu rasprave i odlučivanja.
U raspravi sudjeluju svi članovi vijeća
Vijeće jednoglasno donosi
Z A K LJ U Č A K
o postavi zaštitnih stupića u Našičkoj ulici 12 
1.      Vijeće Mjesnog odbora Gajevo raspravljalo je o postavi zaštitnih stupića u Našičkoj ulici 12 po zahtjevu B.V.
2.      Vijeće je suglasno s predmetnim zahtjevom te predlaže da se isti uvrsti u prijedloge za plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti u sljedećem planskom razdoblju.
3.      Zaključak dostaviti Vijeću Gradske četvrti Trešnjevka - jug.

Ad.4. Pitanja, prijedlozi i obavijesti
Vijećnik Danijel Vrkljan postavlja pitanje kada će biti iscrtana parkirališna mjesta predviđena prometnim elaboratom iz 2020.godine. Sve vijećnike zanima da li ima novih informacija o početku korištenja društvenog doma u Koprivničkoj ulici.

Sjednica završava u 19:10 sati. 

KLASA:024-08/22-003/2266  
URBROJ: 251-13-11-15/004-22-3
Zagreb, 10. studenog 2022.

Zapisnik sastavila:						
Tihana Soljankić 			
Predsjednica 
                                                                                     Vijeća Mjesnog odbora 
                                                                                                   Gajevo

       Tihana Soljankić
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